# IMG495

# **Администрация муниципального образования**

# **Громовское сельское поселение муниципального образования**

## Приозерский муниципальный район Ленинградской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 февраля 2020г. № 98

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2019 год».

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение от 03 апреля 2014 года № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Громовское сельское поселение

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2019 год» утвержденной постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение № 40 от 23.01.2020 года «О внесении изменений в муниципальную

программу «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2019 год»., согласно приложению № 1,2,3 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на сайте администрации муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Глава администрации А.П. Кутузов

Матвеева М.В. (881379)99-470 РАЗОСЛАНО: 2-дело, сайт -1. Прокуратура – 1.

Приложение № 1

К постановлению от 19 февраля 2020 года № 98

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальных программ муниципального

образования Громовское сельское поселение

муниципального образования Приозерский

муниципальный район Ленинградской

области за 2019 год»

**Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2019 год».**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение  на 2019г.». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Глава администрации МО Громовское сельское поселение |
| Соисполнители муниципальной программы | Специалисты администрации МО Громовское сельское поселение |
| Участники муниципальной программы | Начальник сектора экономики и финансов МО Громовское сельское поселение |
| Подпрограммы муниципальной программы | - «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»;  - «Молодежь Громовского поселения» на 2019 год; |
| Цели муниципальной программы | - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;  - Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи в интересах муниципального образования Громовское сельское поселение; |
| Задачи муниципальной программы | - приведение в качественное состояние элементов благоустройства  - активизация местного населения в решении вопросов местного значения;  - усиление противопожарной безопасности населенных пунктов.  - развитие деловой активности молодежи, создание условий для включения молодого человека в новые для себя виды деятельности;  - развитие и поддержка молодежных общественных организаций, объединений и других форм занятости молодежи, вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Повысить уровень обеспеченности поселков детским игровым и спортивным оборудованием: – 100%;  2. Отремонтировать грунтовые дороги: – 80%;  3. Обустройство уличного освещения – 80%  4. Рост и увеличение:  5. Количество детей пришедших в волонтерскую (добровольческую деятельность)  6. Количество молодежи принятых в молодежных мероприятиях  7. Количество молодежи активно принимающих участие |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы и сроки реализации:   1. 1 этап - 01.01.2019 – 31.12.2019. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2019 году – тыс. рублей, в том числе:  средства местного бюджета - 2804,4 тыс. руб.  областной бюджет – 2689,0 тыс. руб.  прочие источники – 65 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Обустройство детского городка (установка игрового оборудования) – 2 шт.  2. Ремонт местных дорог ~ 3163 м.кв.  3. Обустройство уличного освещения (светильники) –33 шт.  4. Рост числа поддержанных инициатив от молодёжных объединений на 1 инициативу ежегодно;  5. Увеличение количества реализованных социальных молодёжных проектов: 2019г. – 1 проект;  6. Уменьшение количества правонарушений и в молодёжной среде на 3% ежегодно относительно данных 2018 года.  7. Увеличение числа добровольцев (волонтеров) на 5%;  8. Увеличение посещаемости интернет-ресурсов молодёжной политики. |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы,

текущее состояние, основные проблемы и прогноз её развития

Решение задач по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию сельских территорий, предусмотренных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, а также задачи по продовольственному обеспечению населения страны, предусмотренной Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120, требует пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития сельских территорий путем:

повышение уровня комфортности условий жизнедеятельности;

повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения;

повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни;

улучшения демографической ситуации;

развития в сельской местности местного самоуправления и институтов гражданского общества.

На территории муниципального образования располагается 12 населенных пунктов с количеством постоянного населения – 2482 человека.

За последние годы в результате спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли, изменения организационно – экономического механизма развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры села увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности.

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводит к обезлюдею и запустению сельских территорий, выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает не только продовольственной, но и геополитической безопасности России.

Этому способствует также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.

Материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в 2-3 раза ниже городского уровня.

Решение проблемы социального развития села является важной составной частью процесса стабилизации и перехода к устойчивому развитию экономики, повышению благосостояния сельского населения.

2. Основные цели и задачи Программы.

Основными целями Программы являются:

создание благоприятных условий для проживания в сельской местности;

активизация местного населения в решении вопросов местного значения;

повышение общественной значимости развития сельских территорий в общенациональных интересах и привлекательности сельской местности для комфортного проживания и приложения труда;

Основными задачами Программы являются:

благоустройство сельских населенных пунктов;

усиление противопожарной безопасности населенных пунктов.

3. Сроки реализации Программы.

Реализацию Программы предполагается осуществить в 2019 году.

4. Основные мероприятия Программы.

Основные мероприятия Программы направлены на благоустройство территории сельских населенных пунктов, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и комфортного проживания и приложения труда граждан (приложения).

5. Ресурсное обеспечение и механизм реализации Программы.

Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области, бюджета администрации МО Громовское сельское поселение и трудового участия населения.

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

-экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

-подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

-корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

-мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов, договоров между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы, в том числе муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, объектов коммунальной инфраструктуры.

Распределение объемов финансирования, по этапам и объектам ремонтов осуществляются муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению уровня жизни сельского населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию в сельской местности иных форм местного самоуправления.

7. Оценка эффективности Программы.

Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы будет осуществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов (далее – система индикаторов). Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за отчетный период, равный году, с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Для расчета эффективности реализации программы используются индикаторы и показатели отчета о реализации программы.

В качестве критериев оценки результативности реализации программы используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности программы оценивается по каждому целевому показателю в год по формуле:

Пфit

Pit = ---------

Ппit

где Pit - результативность достижения характеризующая ход реализации программы

Пфit – фактическое значение показателя программы

Ппit – плановые значения показателя программы

Интегральная оценка результативности программы в год определяется по следующей формуле:

m

SUMPit

1

Ht = -----------,

m

где Ht - интегральная оценка эффективности программы

m - количество показателей программы

SUMPit - индекс результативности

Эффективность реализации программы определяется как соотношение оценки результативности программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = -----х 100,

St

где Эt - эффективность программы в год

Ht - интегральная оценка эффективности

St - уровень финансирования программы в год.

Приложение № 2

К постановлению от 19 февраля 2020 года № 98

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальных программ муниципального

образования Громовское сельское поселение

муниципального образования Приозерский

муниципальный район Ленинградской

области за 2019 год»

**Мероприятия по разделу муниципальной подпрограммы**

**«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Областной закон** | **Сфера деятельности** | | **Мероприятия** | | | **Территориальная принадлежность (муниципальное образование)** | | **Срок финансирования мероприятия год** | | | **Планируемые объемы финансирования**  **( тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия)** | | | | | | | | | **Индикаторы реализации (целевые задания)** | | **Код раздела, подраздела расходов бюджета** | | **Код вида расходов бюджета** |
| **Всего тыс. руб.** | | | **в том числе** | | | | | |
| **Федеральный бюджетыс. руб.** | **Областной бюджет тыс. руб.** | **Местные бюджеты тыс руб.** | | **Прочие источники** | |
| **1** | **3** | | **4** | | | **5** | | **6** | | | **7** | | | **8** | **9** | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | **14** |
|  | **Благоустройство** | | **Ремонт уличного освещения в п. ст. Громово, п. Приладожское** | | | **МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район** | | **2019** | | | **436,9** | | | **0** | **343,5** | **83,4** | | **10,0** | |  | |  | |  |
| **Обустройство уличного освещения в п. Красноармейское** | | | **МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район** | | **2019** | | | **464,3** | | | **0** | **369.3** | **90,0** | | **5,0** | |  | |  | |  |
| **Ремонт(отсыпка, профилирование)поселковой грунтовой дороги в п. Красноармейское** | | | **МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район** | | **2019** | | | **309,9** | | | **0** | **240,0** | **59 986** | | **10,0** | |  | |  | |  |
| **Установка детского игрового оборудования и малых архитектурных форм п. ст. Громово ул. Строителей у д.8, п. Яблоновка.** | | | **МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район** | | **2019** | | | **609,2** | | | **0** | **479,4** | **119 800** | | **10,0** | |  | |  | |  |
| **Установка металлических ограждений в п. ст. Громово ул. Строителей от д. 3 до д. 6, п. Приладожское** | | | **МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район** | | **2019** | | | **261,0** | | | **0** | **227 9** | **23,0** | | **10,** | |  | |  | |  |
|
| **Итого:** | | | | | | | | | | | **2 081,6** | | | **0** | **1 660, 2** | **376,3** | | **45,0** | |  | |  | |  |
| **Областной закон** | | **Сфера деятельности** | | **Мероприятия** | **Территориальная принадлежность (муниципальное образование)** | | **Срок финансирования мероприятия год** | | **Планируемые объемы финансирования**  **( тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия)** | | | | | | | | | | | | **Код раздела, подраздела расходов бюджета** | | **Код вида расходов бюджета** | |
| **Всего руб.** | | | | **в том числе** | | | | | | | |
| **Федеральный бюджет руб.** | | **Областной бюджет руб.** | | **Местные бюджеты руб.** | | **Прочие источники** | |  | |  | |
| **1** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | | | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **13** | | **14** | |
| **Областной закон Ленинградской области от 15.01.2018г. № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»** | |  | | **Ремонт (асфальтобетонное покрытие) поселковой дороги по ул. Сиреневая в п. Громово Приозерского района Ленинградской области** | **МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район** | | **2019** | | **2309,7** | | | |  | | **648,8** | | **1650,9** | | **10,0** | |  | |  | |
|  | | **Ремонт внутри поселковых грунтовых дорог пос. Громово** | **МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район** | | **2019** | | **407,1** | | | |  | | **380,0** | | **17,1** | | **10,0** | |  | |  | |
| **ИТОГО** | | | | | | | | | | **2716.9** | |  | | | **1028,8** | | **1668,1** | | **20,0** | |  | |  | |

**Информация**

**о ходе реализации муниципальной подпрограммы**

**«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»**

**Финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы**

**1. Достижение целевых показателей**

2. Выполнение плана мероприятий

за период 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | | | фактическое  за отчетный период | | |
| Всего | из областного бюджета | из местного бюджета | Всего | из областного бюджета | из местного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 |
| 1. | Ремонт уличного освещения в п. ст. Громово, п. Приладожское | 426,9 | 343,5 | 83,4 | 426,9 | 343,5 | 83,4 | 100% |
| 2. | Обустройство уличного освещения в п. Красноармейское | 369,3 | 90,0 | 459,3 | 369,3 | 90,0 | 459,3 | 100% |
| 3. | Ремонт(отсыпка, профилирование)поселковой грунтовой дороги в п. Красноармейское | 299,9 | 240,0 | 59,9 | 299,9 | 240,0 | 59,9 | 100% |
| 4. | Установка детского игрового оборудования и малых архитектурных форм п. ст. Громово ул. Строителей у д.8, п. Яблоновка. | 599,2 | 479,4 | 119,8 | 599,2 | 479,4 | 119,8 | 100% |
| 5. | Установка металлических ограждений в п. ст. Громово ул. Строителей от д. 3 до д. 6, п. Приладожское | 250,9 | 227,9 | 23,0 | 250,9 | 227,9 | 23,0 | 100% |
| 6. | Ремонт (асфальтобетонное покрытие) поселковой дороги по ул. Сиреневая в п. Громово Приозерского района Ленинградской области | 28290.08 | 2299,7 | 1650,9 | 28290.08 | 2299,7 | 1650,9 | 100% |
| 7. | Ремонт внутри поселковых грунтовых дорог пос. Громово | 397,1 | 380,0 | 17,1 | 397,1 | 380,0 | 17,1 | 100% |
|  | **Итого:** | **4733,4** | **2689,0** | **2044,4** | **4733,4** | **2689,0** | **2044,4** | **100%** |

Оценка эффективностимуниципальной подпрограммы

«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области на 2016 год»

Для расчета эффективности реализации программы используются индикаторы и показатели отчета о реализации программы.

В качестве критериев оценки результативности реализации программы используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности программы оценивается по каждому целевому показателю в год по формуле:

Пфit

Pit = ---------

Ппit

2689

Pit = --------- = 1

2689

где Pit - результативность достижения характеризующая ход реализации программы

Пфit – фактическое значение показателя программы

Ппit – плановые значения показателя программы

Интегральная оценка результативности программы в год определяется по следующей формуле:

m

SUMPit

1

Ht = -----------,

M

1

Ht = ----------- = 1

1

где Ht - интегральная оценка эффективности программы

m - количество показателей программы

SUMPit - индекс результативности

Эффективность реализации программы определяется как соотношение оценки результативности программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = -----х 100,

St

1

Эt = -----х 100 = 100%

1

где Эt - эффективность программы в год

Ht - интегральная оценка эффективности

St - уровень финансирования программы в год.

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

• значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

• значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

• значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

• значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2019 год». соответствует запланированным результатам.

Приложение № 3

К постановлению от 19 февраля 2020 года № 98

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальных программ муниципального

образования Громовское сельское поселение

муниципального образования Приозерский

муниципальный район Ленинградской

области за 2019 год»

**Муниципальная подпрограмма «Молодежь Громовского поселения»** **на 2019 г.**

1. **Характеристика текущего состояния молодёжной среды в муниципальном образовании Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

В настоящее время на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области проживает 452 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет (17,9% численности населения).

Молодежная политика является одним из приоритетных направлений деятельности администрации муниципального образования Громовское сельское поселение. Она реализуется администрацией муниципального образования Громовское сельское поселение при участии молодежных и детских общественных объединений, неправительственных организаций, иных юридических и физических лиц.

Для стабильного развития молодёжной политики на территории МО Громовское сельское поселение необходимо активизировать работу органов молодёжного самоуправления.

1. **Приоритеты и цели муниципальной молодёжной политики в муниципальном образовании Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

Приоритетом муниципальной Программы является максимальное вовлечение молодёжи МО Громовское сельское поселение к ведению здорового образа жизни, идеям гражданско-патриотического воспитания и к развитию творческих и профессиональных навыков. Для этого важно в самые короткие сроки создать эффективную систему работы с молодёжью. В рамках муниципальной Программы необходимо:

1. **Стимулировать молодёжь к ведению здорового образа жизни.** Высокая физическая активность должна стать общепринятым и массовым явлением, а употребление алкоголя, табака и наркотиков в молодёжной среде должно встречать резкую отрицательную реакцию. Данная задача достигается через:

* Организацию и проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения молодёжи, пропаганду здорового образа жизни;
* Организацию работы с молодёжью по месту жительства;
* Поддержку молодёжных инициатив в области пропаганды здорового образа жизни;

1. **Формировать устойчивую гражданскую позицию у молодёжи.** Молодёжь МО Громовское сельское поселение должна стать достойным носителем культуры и истории. Особенно важно территориально ориентировать молодёжь, направлять на развитие своей малой родины. Данная задача достигается через:

* Стимулирование общественно-политической активности молодёжи;
* Развитие добровольчества (волонтёрства);
* Проведение общественно-политических мероприятий.

1. **Создавать условия для самореализации молодёжи.**

Важно с раннего возраста готовить молодёжь к тому, что успеха в жизни каждому необходимо добиваться самостоятельно и активно пользоваться теми инструментами, которые созданы обществом для саморазвития. Необходимо находить возможности для реализации таланта на территории своего поселения и района. Все имеющиеся возможности на территории муниципального образования должны быть доступны для местной молодёжи. Данная задача достигается через:

* Стимулирование участия молодёжи МО Громовское сельское поселение в районных, региональных и федеральных проектах и мероприятиях;
* Поддержку местных молодёжных инициатив;
* Участие молодёжи, достигшей наибольших творческих успехов, в мероприятиях районного, областного, федерального и международного уровней в сфере молодёжной политики;

1. **Развивать инфраструктуру в сфере молодёжной политики.**

Для реализации поставленных задач важно развивать имеющуюся систему работы с молодёжью. Данная задача достигается через:

* Стимулирование развития деятельности Совета молодёжи;
* Стимулирование создания объектов молодёжной политики в МО Громовское сельское поселение;
* Методическую помощь по организации работы молодёжных объединений;
* Информирование о развитии молодёжной политики;
* Поддержку мероприятий молодёжных общественных объединений;
* Проведение работы с детьми и молодежью по месту жительства.

1. **Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы**
2. Рост числа поддержанных инициатив от молодёжных объединений на 1 инициативу ежегодно;
3. Увеличение количества реализованных социальных молодёжных проектов: 2019г. – 1 проект.
4. Уменьшение количества правонарушений в молодёжной среде на 3% ежегодно относительно данных 2018 года.
5. Увеличение числа добровольцев (волонтеров) на 5%;
6. Увеличение посещаемости интернет-ресурсов молодёжной политики.
7. **Сроки реализации муниципальной подпрограммы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей**

**Срок реализации муниципальной Подпрограммы:** Подпрограмма «Молодёжь Громовского поселения» реализуется в период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

1. **Перечень основных мероприятий**

5.1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в МО Громовское сельское поселение.

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** |
|  | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения молодёжи, пропаганду здорового образа жизни; |
|  | Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде |
|  | Развитие добровольчества (волонтёрства); |
|  | Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в молодёжной среде; |
|  | Проведение общественно-политических мероприятий; |
|  | Стимулирование участия молодёжи МО Громовское сельское поселение в районных, региональных и федеральных проектах и мероприятиях; |
|  | Поддержка местных молодёжных инициатив; |
|  | Стимулирование развития деятельности Совета молодёжи; |
|  | Информирование о развитии молодёжной политики; |
|  | |

1. **Основные меры правового регулирования**

Муниципальная подпрограмма разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

* Федеральный закон от 28 июня 1995 г. №98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
* Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
* Постановление Верховного совета Российской Федерации от 3 июня 1993 года №5090-1 «Об основных направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации»;
* Закон Ленинградской области от 23 ноября 2011 г. №105-оз «О государственной молодежной политике в Ленинградской области»;
* Устав муниципального образования Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области;

1. **Перечень и краткое описание муниципальных программ и подпрограмм**

Муниципальная подпрограмма «Молодёжь Громовского поселения» не содержит подпрограмм и взаимодействует со следующими программами:

* Подпрограмма «Молодежь Ленинградской области на 2017-2021 годы»
* Государственная программа Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области».

1. **Описание мер муниципального регулирования**

* **Специалист администрации муниципального образования Громовское сельское поселение** отвечает за организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в МО Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, исполнение и корректировку Подпрограммы.
* **Совет молодёжи при главе администрации муниципального образования Громовское сельское поселение** участвует в формировании и реализации молодёжной политики на территории МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

**8. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер по минимизации их негативного влияния**

В ходе реализации мероприятий подпрограммы могут возникнуть риски, связанные с возможными ошибками в выборе приоритетных проектов и мероприятий, а также риски в связи с недостаточным учетом инерционности показателей, характеризующих результаты реализации подпрограммы. Возможны также риски, связанные с недостаточной оценкой бюджетных средств, необходимых для достижения поставленных целей. Оценка данных рисков - риски средние. Управление рисками предполагает проведение мероприятий по мониторингу, своевременному обнаружению и оценке влияния рисков.

**9. Оценка эффективности Подпрограммы.**

Оценка социально-экономической и экологической эффективности Подпрограммы будет осуществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов (далее – система индикаторов). Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в секторе молодежной политики за отчетный период, равный году, с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

В результате реализации Подпрограммы будет достигнут рост вовлеченности молодёжи МО Громовское сельское поселение к ведению здорового образа жизни, идеям гражданско-патриотического воспитания и к развитию творческих и профессиональных навыков Для расчета эффективности реализации подпрограммы используются индикаторы и показатели отчета о реализации подпрограммы.

В качестве критериев оценки результативности реализации подпрограммы используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности подпрограммы оценивается по каждому целевому показателю в год по формуле:

Пфit

150

Pit = ------- = 1

150

где Pit - результативность достижения характеризующая ход реализации подпрограммы

Пфit – фактическое значение показателя подпрограммы

Ппit – плановые значения показателя подпрограммы

Интегральная оценка результативности подпрограммы в год определяется по следующей формуле:

m

SUMPit

1

Ht = -----------,

M

1

Ht = ----------- = 1

1

где Ht - интегральная оценка эффективности программы

m - количество показателей программы

SUMPit - индекс результативности

Эффективность реализации программы определяется как соотношение оценки результативности программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = -----х 100,

St

1

Эt = -----х 100 = 100%,

1

где Эt - эффективность программы в год,

Ht - интегральная оценка эффективности,

St - уровень финансирования программы в год.

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

• значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

• значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Подпрограммы более высокая по сравнению с запланированной;

• значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Подпрограммы более низкая по сравнению с запланированной;

• значение показателя (Эt) менее 50% - Подпрограмма реализуется неэффективно.

Вывод: эффективность реализации муниципальной подпрограммы **«**Молодежь Громовского поселения» на 2019 годсоответствует запланированным результатам.

**ПЛАН**

**«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение**

**на 2019 год». Мероприятия по разделу**

**«МОЛОДЕЖЬ Громовского поселения» на 2019 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках направления.** | **Ответственный исполнитель** | **Срок**  **реализации** | **Финансирование**  **(тыс.руб.)** | **В том числе:** | |
|  | **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | |
|  | проведение общественно политических мероприятий | Администрация МО Громовское сельское поселение | 2019 г. | Федеральный бюджет |  | |
| Областной бюджет |  | |
| Местный бюджет |  | |
| Прочие источники |  | |
|  | Развитие добровольчества (волонтерства) | Администрация МО Громовское сельское поселение | 2019 г. | Федеральный бюджет |  | |
| Областной бюджет |  | |
| Местный бюджет | 20,0 | |
| Прочие источники |  | |
|  | Стимулирование участия молодежи МО Громовское сельское поселение в районных, региональных и федеральных проектах и мероприятиях | Администрация МО Громовское сельское поселение | 2019 г. | Федеральный бюджет |  | |
| Областной бюджет |  | |
| Местный бюджет |  | |
| Прочие источники |  | |
|  | Поддержка местных молодежных инициатив | Администрация МО Громовское сельское поселение | 2019 г. | Федеральный бюджет |  | |
| Областной бюджет |  | |
| Местный бюджет | 100,0 | |
| Прочие источники |  | |
|  | Информирование о развитии молодежной политики | Администрация МО Громовское сельское поселение | 2019 г. | Федеральный бюджет |  | |
| Областной бюджет |  | |
| Местный бюджет |  | |
| Прочие источники |  | |
|  |  | |
|  | Стимулирование развития деятельности Совета молодежи | Администрация МО Громовское сельское поселение | 2019 г | Федеральный бюджет |  | |
| Областной бюджет |  | |
| Местный бюджет | 30,0 | |
| Прочие источники |  | |
|  | **ИТОГО:** |  | | **Федеральный бюджет** |  | |
| **Областной бюджет** |  | |
| **Местный бюджет** | **150,0** | |
| **ВСЕГО:** | **150,0** |