# IMG495

# **Администрация Громовского сельского поселения**

## Приозерского муниципального района Ленинградской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «20» февраля 2025 года. № 61

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение» на 2022-2024гг.» за 2024 год»

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Громовского сельского поселения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение от 09 декабря 2021 года № 348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация Громовского сельского поселение

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы ««Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024гг» за 2024 год, согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Громовского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области.

Глава администрации А.П. Кутузов

Утвержден

постановлением администрации

Громовского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от 20.02.2025 года № 61

(Приложение)

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение» на 2022-2024гг.» за 2024 год»

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Громовском сельском поселении на 2022-2024гг.»» утверждена постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение № 382 от 28.12.2021г. В муниципальную программу вносились изменения, утвержденные постановлением № 490 от 25.12.2024 г.

Цели Муниципальной программы:

- Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры

- Оказание содействия развитию инфраструктуры муниципального образования.

В качестве задач Программы определены:

- Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- Совершенствование форм и методов информирования населения и субъектов малого предпринимательства по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью;

Источником финансирования Программы являются:

- бюджет Ленинградской области

- бюджет Громовского сельского поселения.

В Программе на финансирование мероприятий в 2024 году предусмотрено – 5 520,9 тыс. руб:

- за счет бюджета Ленинградской области – 3 327,3 тыс. руб.

- за счет бюджета муниципального образования – 2 193,6 тыс. руб.

Профинансировано в объеме 4 809,3 тыс. рублей:

- за счет бюджета Ленинградской области - 2 701,4 тыс. руб.

- за счет бюджета муниципального образования –2 107,9 тыс. руб.

Информация выполнения значений целевых показателей Программы за 2024 год отражена в **Приложении 1** к настоящему отчету.

Информация выполнение плана реализации муниципальной Программы за 2024 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчету.

Приложение 1

Целевые показатели муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение» на 2022-2024гг.» за 2024 год»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | % | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | шт | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 2 | Субсидии юридическим лицам | тыс. руб. | 897,5 | 897,5 | 100 | 100 |
| 3 | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | тыс. руб | 521,5 | 521,5 | 100 | 100 |

Приложение 2

Выполнение плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение» на 2022-2024гг.» за 2024 год»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента, плановых мероприятий |  | Финансирование мероприятий | | | | |
| всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа ««Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024гг» | план | 5 520,9 | 2193,6 | 3327,3 | 0 | 0 |
| факт | 4 809,3 | 2 107,9 | 2 701,4 | 0 | 0 |
|  | *%* | *87* | *96* | *81* |  | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергической эффективности» | план | 5 520,9 | 2193,6 | 3327,3 | 0 | 0 |
| факт | 4 809,3 | 2 107,9 | 2 701,4 | 0 | 0 |
|  | *%* | *87* | *96* | *81* |  |  |
| Мероприятие  Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | план | 319,2 | 319,2 | 0 | 0 | 0 |
| факт | 319,2 | 319,2 | 0 | 0 | 0 |
|  | *%* | *100* | *100* | *0* |  |  |
| Мероприятие  Субсидии юридическим лицам | план | 897,5 | 897,5 | 0 | 0 | 0 |
| факт | 897,5 | 897,5 | 0 | 0 | 0 |
|  | *%* | *100* | *100* | *0* |  |  |
| Мероприятие  Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | план | 521,5 | 521,5 | 0 | 0 | 0 |
| факт | 521,5 | 521,5 | 0 | 0 | 0 |
|  | *%* | *100* | *100* | *100* |  |  |
| Мероприятие  Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | план | *3 782,5* | *455,2* | *3327,3* |  |  |
| факт | *3 071,0* | *369,6* | *2701,4* |  |  |
| *%* | *81* | *81* | *81* |  |  |

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год:

1. Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

1.1. Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения

Пфit 1

Рit = ------= ----- =1

Ппit 1

1.2.Субсидия юридическому лицу, оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек, тыс. руб

Пфit 897,5

Рit = ------= -------- = 1

Ппit 897,5

1.3. Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

Пфit 521,5

Рit = ------= -------- = 1

Ппit 521,5

2. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

--------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

1+1+1

Ht = ---------------------------------------- x 100=100

3

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht 100

Эt = ---- x 100= -------x 100 =114

St 87

4809,3

St= ---------- =87

5520,9

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

100% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов