# IMG495

# **Администрация Громовского сельского поселения**

## Приозерского муниципального района Ленинградской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» февраля 2024 года. № 62

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.» за 2024 год»

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Громовского сельского поселения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение от 09 декабря 2021 года № 348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация Громовского сельского поселение

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.» за 2024 год, согласно приложению, к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Громовского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области.

Глава администрации А.П. Кутузов

Утвержден

постановлением администрации

Громовского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от 20.02.2025 года № 62

(Приложение)

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.» за 2025 год

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.» утверждена постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение № 383 от 28.12.2021 г. В муниципальную программу вносились изменения, утвержденные постановлением № 492 от 25.12.2024 г.

Цели Муниципальной программы:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

-создание благоприятных условий для постоянного развития малого и среднего предпринимательства.

В качестве задач Программы определены:

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения;

- развитие деловой активности молодежи, создание условий для включения молодого человека в новые для себя виды деятельности;

- развитие и поддержка молодежных общественных организаций, объединений и других форм занятости молодежи, вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность;

- Совершенствование форм и методов информирования населения и субъектов малого предпринимательства по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью;

Источником финансирования Программы являются:

- бюджет Ленинградской области;

- бюджет муниципального образования Громовское сельское поселение.

В Программе на финансирование мероприятий в 2024 году предусмотрено – 4 082,0 тыс. руб.:

- за счет средств бюджета Ленинградской области – 2 677,0 тыс. руб.

- за счет бюджета муниципального образования – 1370,0 тыс. руб.

- прочие источники- 35,0 тыс. руб

Профинансировано в объеме 4 082,0 тыс. рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области – 2 377,0 тыс. руб.;

- за счет бюджета муниципального образования – 1370,0 тыс. руб.

- прочие источники- 35,0 тыс. руб.

Информация выполнения значений целевых показателей Программы за 2024 год отражена в **Приложении 1** к настоящему отчету.

Информация выполнение плана реализации муниципальной Программы за 2024 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчету.

Приложение 1

Целевые показатели муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование  целевого показателя муниципальной программы/подпрограммы |  | Значения целевых показателей | | | Справочно:  базовое значение  целевого показателя  (на начало реализации муниципальной программы) | |
| По итогам первого года реализации  2022 | По итогам второго года реализации  2023 | По итогам третьего года реализации  2024 | ……. | По итогам  реализации  2024г., % |
| Показатель 1, единица | | | | | | | |
| 1 | "Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" | плановое значение | 2 | 2 | 2 |  | 100 |
| фактическое значение | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.1 | Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области | плановое значение | 1 | 1 | 1 |  | 100 |
| фактическое значение | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2 | Реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области | плановое значение | 1 | 1 | 1 |  | 100 |
| фактическое значение | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |

Приложение 2

Выполнение плана реализации муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024г» за 2024 год»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента, плановых мероприятий |  | Финансирование мероприятий | | | | |
| всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» | план | 4082,0 | 1370,0 | 2677,0 | 0 | 35,0 |
| факт | 4082,0 | 1370,0 | 2677,0 | 0 | 35,0 |
|  | *%* | *100* | *100* | *100* |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Областной закон от 15.01.2018г. № 3-ОЗ «О содействию участии населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | план | 1920,4 | 900,0 | 1020,4 | 0 | 10,0 |
| факт | 1920,4 | 900,0 | 1020,4 | 0 | 10,0 |
|  | *%* | *100* | *100* | *100* |  |  |
| Мероприятие  Ремонт внутрипоселковой грунтовой дороги в пос. Громово ул. Озерная | план | 1920,4 | 900,0 | 1 020,4 | 0 | 10,0 |
| факт | 1 920,4 | 900,0 | 1 020,4 | 0 | 10,0 |
|  | *%* | *100* | *100* | *100* |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Областной закон от 28.12.2018г. № 147-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территории муниципальных образований Ленинградской области» | план | 2113,9 | 457,3 | 1656,6 | 0 | 25,0 |
| факт | 2113,9 | 457,3 | 1656,6 | 0 | 25,0 |
|  | *%* | *100* | *100* | *100* |  |  |
| Мероприятие  Ремонт внутрипоселковых грунтовых дорог в, пос. Владимировка, пос. Красноармейское, пос. Приладожское | план | 1482,5 | 177.9 | 1304,6 | 0 | 15,0 |
| факт | 1482,5 | 177,9 | 1304,6 | 0 | 15,0 |
|  | *%* | *100* | *100* | *100* |  |  |
| Мероприятие  Приобретение и установка детского игрового оборудования в п. Владимировка, пос. Приладожское | план | 631,4 | 279,4 | 352,0 | 0 | 10,0 |
| факт | 631,4 | 279,4 | 352,0 | 0 | 10,0 |
|  | *%* | *100* | *100* | *100* |  |  |

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год:

1. Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ.

2. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

3. Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

4. В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

5. Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit 1

Рit = ------= ---------- =1

Ппit 1

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

6. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

SUM Рit

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю [<1>](consultantplus://offline/ref=5C8F4E7ACC6B233161AA48CC83D250141AFC3661E9C77F5FAEE09F556170BEFAED3D40052FE07C96534550CBH1G5D) в год t;

m - количество показателей Программы.

--------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

1

Ht = ------x 100=100

1

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht 100

Эt = ---- x 100= -------x 100 =100

St 100

4082,0

St= ---------- =100

4082,0

где:

Эt – эффективность Программы в год t;

St – уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht – интегральная оценка результативности Программы в год t.

100% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.