Приложение 1

К постановлению от 14.02.2023 года № 50

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024»годы»

Муниципальная программа

муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024»годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | - Администрация муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;  - Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области;  - Комитет по строительству Ленинградской области;  - подрядные организации, которые определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Цель муниципальной программы | Содействие созданию комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение качественным жильем население муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.  - Инфраструктурное развитие территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области .  - Повышение качества среды проживания в муниципальном образовании Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Ожидаемыми результатами реализации программы к концу 2024 года являются:  - ремонт муниципальной квартиры после пожара  - благоустройство общественной территории – Площадь под организацию культурно-массовых мероприятий, по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п.ст.Громово, ул.Шоссейная, у дома №22  - разработка документации для подачи заявки на участие в программе Комфортной городской среды на 2023 год |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Федеральный проект "Жилье" (Региональный проект "Жилье").  Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (Региональный проект "Формирование комфортной городской среды")  Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ленинградская область)"). |
| Комплексы процессных мероприятий муниципальной программы | Комплекс процессных мероприятий "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области"  Комплекс процессных мероприятий "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан"  Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию жилищного строительства"  Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт многоквартирных домов"  Комплекс процессных мероприятий "Содействие условий для реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды" |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение программы составляет 25 314,42127 тыс. рублей, в том числе:  2022 год – 13 514,68014 тыс. рублей;  2023 год – 11 799,74113 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы |

**1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз**

**развития сферы реализации муниципальной программы**

Одним из приоритетов жилищной политики Громовского сельского поселения является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для населения:

- необходимость в ремонте муниципальных жилых помещений для обеспечения комфортных условий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для населения;

- формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, наличие современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха и занятий физической культурой и спортом населения.

Основной проблемой муниципальной программы является обеспечение выполнения обязательств муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по реализации прав граждан на улучшение жилищных условий.

**Раздел 2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации программы**

С 2018 года в рамках государственной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» реализуются мероприятия федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 года № 5).

Основными целями приоритетного проекта в составе государственной программы являются:

1. Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов Ленинградской области с неблагоприятной средой в два раза;

2. Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;

3. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов;

4. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.

Основной целью муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» является повышение качества среды проживания граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Основные задачи Программы:

1. Повышение количества благоустроенных общественных территорий (парков, скверов, площадей и т.д.) на территории МО Громовское сельское поселение;

2. Рост уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Громовское сельское поселение.

3. Повышение количества благоустроенных жилых помещений.

В результате реализации Программы ожидается:

- благоустроить не менее 3 (трёх) общественных территорий в МО Громовское сельское поселение;

- сформировать привлекательные для населения зоны отдыха (парки, скверы, площади и т.д.);

- увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды до 20 процентов;

- благоустроить не менее 1 (одного) жилого помещения после пожара.

Таким образом, цели, задачи и направления реализации муниципальной программы в полной мере соответствуют приоритетам и целям государственной политики.

Реализация Программы осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий   
в соответствии с федеральным законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

В целях осуществления контроля за ходом выполнения  
программы в 2022 – 2024 годах, в том числе за ходом реализации мероприятий по благоустройству территорий и координации реализации муниципальной программы, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц на уровне муниципального образования Громовское сельское поселение распоряжением администрации от 26.11.2020 № 125-р создана общественная муниципальная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц.

**Раздел 3. Структурные элементы муниципальной программы**

В рамках решения задач муниципальной программы осуществляется реализация федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Решение задачи муниципальной программы по повышению количества благоустроенных общественных территорий (парков, скверов, площадей и т.д.) обеспечивается в рамках следующих структурных элементов проектной части программы:

1. Мероприятия федерального проекта «Благоустройство общественных территорий»;

2. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»   
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»: благоустройство общественных территорий.

Благоустройство общественных территорий осуществляется в соответствии с Адресным перечнем общественных территорий. Адресный перечень общественных территорий определяется на основании предложений граждан, рассмотренных в соответствии с Порядком организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации от 20.03.2020 года № 27-р.

Перечень работ по благоустройству общественных территорий включает проведение следующих мероприятий: устройство автомобильных проездов, устройство пешеходных зон, устройство велосипедных дорожек   
и роликовых трасс, устройство заниженных съездов с тротуара, устройство тактильных покрытий, организация освещения декоративного, установка скамеек, установка урн, озеленение территорий, установка ограждений, установка малых архитектурных форм и городской мебели, оборудование поверхностной дренажной системы, оборудование площадок для отдыха, оборудование детских площадок, оборудование спортивных площадок, демонтажные работы, покрасочные работы, доставка оборудования   
и материалов, оборудование парковочных мест для автомобилей, в том числе мест для маломобильных групп населения, устройство фонтанов, оборудование набережной, спуска к воде, пирса и пляжа адаптированных для маломобильных групп населения.

Решение задачи муниципальной программы: Рост уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Громовское сельское поселение обеспечивается в рамках комплекса процессных мероприятий «Вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды», а именно:

- проведение рейтингового голосования по выбору приоритетных для благоустройства общественных территорий;

- проведение опросов, анкетирований по теме благоустройства городской среды;

- проведение субботников, встреч, форумов, городских праздников   
и мероприятий на благоустроенных территориях.

Участие заинтересованных лиц (волонтеров, жителей, студенческих или строительных отрядов) при выполнении работ по благоустройству общественных территорий предусмотрено в форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ.

Информирование граждан осуществляется через проведение информационно-разъяснительных работ, размещение материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов.

**Раздел 4. Приложения к муниципальной программе**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» и их значениях представлены в Приложении 1 к Программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Приложении 2  
к Программе.

План реализации муниципальной программы представлен   
в Приложении 3 к Программе.

Сводный детальный план реализации муниципальной программы представлен в Приложении 4 к Программе.

Адресный перечень общественных территорий представлен в Приложении 5 к программе.

*Приложение 1*

*к Муниципальной программе*

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | | | | | |
|  |  |  | | 2020 год (базовый) | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий | план | единиц | х | 1 | 1 | 1 |
| факт | х | х | х | х |
| 2 | доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающие в муниципальном образовании | план | процент | х | 10 | 15 | 20 |
| факт | 5 | 6 | 7 | х |
| 3 | Количество благоустроенных муниципальных жилых помещений | план | единиц | х | 1 | х | х |
| факт | х | х | х | х |

*Приложение 2*

*к Муниципальной программе*

Сведения о порядке сбора информации

и методике расчета показателей и методике расчета показателей (индикатора) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий | единиц | За отчетный год | Показатель равен количеству благоустроенных общественных территорий.  Подсчет сложением. | До 15 февраля года, следующего за отчетным | ответственный специалист администрации |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании | процент | За отчетный год | Показатель равен отношению количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды  к общему количеству граждан  в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании умноженное на 100% | До 15 февраля года, следующего за отчетным | ответственный специалист администрации |
| 3 | Количество благоустроенных муниципальных жилых помещений | единиц | За отчетный год | Показатель равен количеству благоустроенных муниципальных жилых помещений  Подсчет сложением. | До 15 февраля года, следующего за отчетным | ответственный специалист администрации |

*Приложение 3  
 к Муниципальной программе*

План реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Годы реали-зации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»** | Администрация МО Громовское сельское поселение | 2022 | 13 514,68014 | 3 140,00 | 6 860,00 | 3 514,68014 | 0,00 |
| 2023 | 11 799,74113\* | 2 512,00\*\* | 5 488,00\*\* | 3 799,74113 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого** |  | **2022-2024** | **25 314,42127** | **5 652,00** | **12 348,00** | **7 314,42127** | **0,00** |
| **Проектная часть** | | | | | | | | |
|  | Федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» | Администрация МО Громовское сельское поселение | 2022 | 12 344,61617 | 3 140,00 | 6 860,00 | 2 344,61617 | 0,00 |
| 2023 | 11 599,74113\* | 2 512,00\*\* | 5 488,00\*\* | 3 599,74113 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого** |  | **2022-2024** | **23 944,3573** | **5 652,00** | **12 348,00** | **5 944,3573** | **0,00** |
| **Процессная часть** | | | | | | | | |
|  | Комплекс процессных мероприятий: «Вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды» | Администрация МО Громовское сельское поселение | 2022 | 408,91462 | 0,00 | 0,00 | 408,91462 | 0,00 |
| 2023 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого** |  | **2022-2024** | **608,91462** | **0,00** | **0,00** | **608,91462** | **0,00** |
|  | Комплекс процессных мероприятий: «Благоустройство муниципальных жилых помещений» | Администрация МО Громовское сельское поселение | 2022 | 761,14935 | 0,00 | 0,00 | 761,14935 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого** |  | **2022-2024** | **761,14935** | **0,00** | **0,00** | **761,14935** | **0,00** |
|  | **Итого по программе** |  | **2022-2026** | **25 314,42127** | **5 652,00** | **12 348,00** | **7 314,42127** | **0,00** |

\* Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению при принятии местного бюджета на следующий год и плановые годы

\*\* при условии выделения средств федерального и областного бюджетов

*Приложение 4   
к Муниципальной программе*

Сводный детальный план реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации структурного элемента на очередной год реализации | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | | Ответственный за реализацию структурного элемента |
| всего | в том числе на очередной финансовый год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»** | Администрация МО Громовское сельское поселение | х | 2022 | 2024 | **25 314,42127** | **11 799,74113** | Глава администрации Кутузов А.П. Специалист администрации Алексеева С.В. |
| **Проектная часть** | | | | | | | | |
|  | 1. Федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» | Администрация МО Громовское сельское поселение | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий и количества вовлеченных в реализацию федерального проекта жителей Мо Громовское сельское поселение | 2022 | 2024 | 23 944,3573 | 11 599,74113 | Глава администрации Кутузов А.П. Специалист администрации Алексеева С.В. |
|  | 1.1 Мероприятие федерального проекта:  «Благоустройство общественных территорий» | Значительное улучшение внешнего облика территории путем выполнения работ по благоустройству в соответствии с дизайн-проектом | 2022 | 2024 | 23 944,3573 | 11 599,74113 | Глава администрации  Кутузов А.П.  Специалист  администрации  Алексеева С.В. |
|  | 2.Мероприятия, направленные на достижение цели федерального приоритетного проекта  «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» | Администрация МО Громовское сельское поселение | Значительное улучшение внешнего облика территории путем выполнения работ по благоустройству в соответствии с дизайн-проектом | 2022 | 2024 | 23 944,3573 | 11 599,74113 | Глава администрации  Кутузов А.П.  Специалист  администрации  Алексеева С.В. |
|  | 2.1 Благоустройство общественных территорий | 2022 | 2024 | 23 944,3573 | 11 599,74113 |
| **Процессная часть** | | | | | | | | |
|  | 1.Комплекс процессных мероприятий: «Вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды» | Администрация МО Громовское сельское поселение | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в МО Громовское сельское поселение | 2022 | 2024 | 608,91462 | 200,00 | Специалист  администрации  Алексеева С.В |
|  | - проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | Специалист  администрации  Алексеева С.В |
|  | - проведение опросов, анкетирований, форумов по теме благоустройства городской среды | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | Специалист  администрации  Алексеева С.В |
|  | - разработка дизайн-проекта и сметной документации | Администрация МО  Громовское сельское поселение | 2022 | 2024 | 608,91462 | 200,00 | Специалист  администрации  Алексеева С.В |
|  | 2. Комплекс процессных мероприятий: «Благоустройство муниципальных жилых помещений» | Администрация МО  Громовское сельское поселение | Повышение количества благоустроенных муниципальных жилых помещений | 2022 | 2024 | 761,14935 | 0,00 | Глава администрации  Кутузов А.П.  Специалист  администрации  Алексеева С.В. |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **х** | **х** | **2022** | **2024** | **25 314,42127** | **11 799,74113** |  |

*Приложение 5  
 к Муниципальной программе*

Адресный перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования муниципального образования Громовское сельское поселение, нуждающихся в проведении работ по благоустройству

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п\п** | **Адрес** |
| 1 | Площадь под организацию культурно-массовых мероприятий в п.ст.Громово, ул.Шоссейная у дома № 22 |
| 2 | Футбольная площадка в п.ст.Громово |
| 3 | Сквер в п.ст.Громово (у дома № 9 по ул.Строителей) |
| 4 | Центральная площадь в п.Громово |
| 5 | Детская площадка в п.Портовое |
| 6 | Детская площадка в Центре посёлка у дома № 4 в п.Громово |