Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024»годы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы

1. Выполнение плана мероприятий

*(ежеквартально нарастающим итогом)*

**за период 2 квартал 2023 г.**

Постановление № 385 от 29 декабря 2022 года «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024»годы»»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» | 11 599,74113 | 0 | 0% |
| -федеральный бюджет | 2 512,00 | 0 |  |
| -областной бюджет | 5 488,00 | 0 |  |
| - местный бюджет | 3 799,74113 | 0 |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий: «Вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды» | 522,00 | 107,70 | 20,6% |
|  | -федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | -областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | - местный бюджет | 522,00 | 107,70 | 20,6 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий: «Благоустройство муниципальных жилых помещений» | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | | 12 121,74113 | 107,70 | 0,9% |