

# **Администрация муниципального образования**

# **Громовское сельское поселение муниципального образования**

## Приозерский муниципальный район Ленинградской области

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**От 25 ноября 2014г № 307**

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие части территории Громовское сельское поселение на 2015-2016 годы».

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз « О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления». Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Громовское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного советом депутатов Громовское сельское поселение от 19.04.2012г. № 106, постановлением администрации Громовское сельское поселение от 03.07.2013г. № 105 « О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ МО Громовское сельское поселение, на формирование, реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципальное образование Громовское сельское поселение», администрация МО Громовское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу « Развитие части территорий Громовское сельское поселение на 2015- 2016 год».
2. Финансирование мероприятий долгосрочной целевой муниципальной программы «Развитие части территорий МО Громовское сельское поселение на 2015- 2016 год» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете МО Громовское сельское поселение на соответствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в газете «Красная звезда», на официальном сайте www.admingromovo.ru.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации МО Громовское сельское поселение Кутузова А.П.

Глава администрации Л.Ф.Иванова

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНАПостановлением администрации МО Громовское сельское поселение № 307 от 25 ноября 2014г. ( приложение) |

**Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие части территории Громовское сельское поселение на 2015-2016годы».**

**ПАСПОРТ**

**Долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие части территории МО Громовское сельское поселение на 2015 -2016годы».**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Долгосрочная муниципальная целевая программы «Развитие части территории МО Громовское сельское поселение на 2015 -2016 годы» (далее - Программа); |
| Основание для разработкиПрограммы |  - Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Областной закон от 14 декабря 2012 года № 95 –ФЗ «О содействии развития на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»; |
| - Устав МО Громовское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области; |
| - Постановление администрации МО Громовское сельское поселение от 03.07.2013 года № 105 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ МО Громовское сельское поселение, на формирование, реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципальное образование Громовское сельское поселение»;- Положение об организации деятельности старост, Общественных советов на территории МО Громовское сельское поселение, утвержденное решением совета депутатов МО Громовское сельское поселение от 24.05.2013 года № 151;  |
| Заказчик программы | Администрация МО Громовское сельское поселение |
| Представитель Заказчика | Заместитель главы администрации МО Громовское сельское поселение Кутузов А. П. |
| Цель Программы | - активизация местного населения в решении вопросов местного значения;- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |
| Сроки и этапы реализации Программы |  2015- 2016 годы.  |
| Источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программы составит 2750,0 тыс. рублей, в том числе: **из бюджета МО Громовское сельское поселение**: 2015 год - 367,5 тыс. рублей, 2016 год – 280 тыс. рублей;**из бюджета Ленинградской области**: 2015 год - 1470 тыс. рублей,2016 год – 1120 тыс.рублей; |
| Основные целевые показатели от реализации Программы | К окончанию реализации программы планируется:**1**.Достичь уровня обеспеченности населенных пунктов пожарными водоемами  2015 год – 85%,2016 год – 100%;**2**.Отремонтировать общественные колодцы: 2015 год – 85%,2016 год – 100%;**3**.Повысить уровень обеспеченности поселков детскими городками: 2015 год – 85%,2016 год – 100%; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | **В 2015 году:**1. Устройство пожарного водоема – 1шт.
2. Обустройство общественного колодца – 2 шт.
3. Установка ограждения вокруг детского городка – 1 шт.
4. Ограждение придомовой территории – 2 шт.
5. Установка детского игрового оборудования – 1 шт.
6. Обустройство пешеходных дорожек – 1 шт.

**В 2016 году:**1. Устройство пожарного водоема – 1шт.
2. Обустройство подъезда к пожарному водоему - 1 шт.
3. Установка детского игрового оборудования – 4 шт.
4. Обустройство колодца – 1 шт.
5. Уличное освещение в п.Громово ул.Новоселов – 1 шт.
6. Ограждение придомовой территории – 1 шт.
7. Ограждение детского городка – 1 шт.
 |
| Разработчик Программы | Администрация МО Громовское сельское поселение |
| Основной исполнитель программы | Администрация МО Громовское сельское поселение |
| Руководитель программы | Заместитель главы администрации МО Громовское сельское поселение Кутузов А.П. |
| Организация контроля над исполнением Программы | Предоставление отчетов о ходе реализации программных мероприятий главе администрации МО Громовское сельское поселение.Контроль над ходом реализации Программы осуществляет зам. главы администрации МО Громовское сельское поселение Кутузов А. П. |

**1. Характеристика проблемы**.

К числу основных проблем развития сельских территорий, на решение которых направлена реализация Программы, относятся сложная демографическая ситуация, обезлюдение сельских территорий, низкий уровень благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктурой.

**2. Основные цели и задачи Программы.**

Основными целями Программы являются:

- создание благоприятных условий для проживания в сельской местности;

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения.

Основными задачами Программы являются:

- благоустройство сельских населенных пунктов;

- усиление противопожарной безопасности населенных пунктов.

**3. Сроки реализации Программы.**

Реализацию Программы предполагается осуществить в 2015-2016 годах.

**4. Основные мероприятия Программы.**

Основные мероприятия Программы направлены на благоустройство территории сельских населенных пунктов, обеспечение первичных мер пожарной безопасности (приложение).

**5. Ресурсное обеспечение Программы.**

Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и бюджета администрации МО Громовское сельское поселение.

**6. Ожидаемые результаты реализации Программы.**

Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению уровня жизни сельского населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию в сельской местности иных форм местного самоуправления.

**План мероприятий**

**Долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие части территории МО Громовское сельское поселение**

**на 2015 -2016годы».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сфера деятельности** |  **№ п/п** | **Мероприятия** | **Территориальная принадлежность (муниципальное образование)** | **Срок финансирования мероприятия год** | **Планируемые объемы финансирования****( тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия)** | **Индикаторы реализации (целевые задания)** | **Код раздела, подраздела расходов бюджета** | **Код вида расходов бюджета** |
| **Всего тыс.руб.** | **в том числе** |
| **Федеральный бюджет тыс руб.** | **Областной бюджет тыс.руб.** | **Местные бюджеты тыс.руб.** | **Прочие источники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Обеспечение пожарной безопасности** |  | Обустройство пожарного водоема в п.Яблоновка | МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2015 | 150,0 |   | 120,0 | 30,0 |  |  | 0310 | 411 |
| Обустройство пожарного водоема в п.Славянка | МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2016 | 150,0 |   | 120,0 | 30,0 |  |  | 0310 | 411 |
| Обустройство подъезда к пожарному водоему в п. Красноармейское  | МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2016 | 100,0 |  | 80,0 | 20,0 |  |  | 0310 | 411 |
|  | Установка пожарного крана в п.Владимировка | МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2015 | 87,5 |  | 70,0 | 17,5 |  |  | 0310 | 411 |
| **Благоустройство** |  | Ограждение придомовой территории по адресу: п. ст. Громово, ул. Строителей, д.10 | МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2015 | 180,0 |   | 144,0 | 36,0 |  |  | 0503 | 244 |
|  | Ограждение придомовой территории по адресу: п. ст. Громово, ул. Строителей, д.3 | МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2015 | 187,5 |   | 150,0 | 37,5 |  |  | 0503 | 244 |
|  | Обустройство общественного колодца в п.Красноармейское | МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2015 | 69,98 |   | 55,98 | 14,0 |  |  | 0502 | 244 |
|  | Обустройство общественного колодца в п.Приладожское | МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2015 | 100,00 |   | 80,0 | 20,0 |  |  | 0502 | 244 |
|  | Ограждение детского городка в п.Портовое | МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2015 | 100,00 |   | 80,0 | 20,0 |  |  | 0503 | 244 |
|  | Установка детского игрового оборудования в п.ст.Громово | МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2015 | 312,5 |   | 250,0 | 62,5 |  |  | 0503 | 244 |
|  | Обустройство пешеходных дорожек в п.Владимировка | МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2015 | 650,0 |   | 520,0 | 130,0 |  |  | 0409 | 244 |
|  | Ограждение придомовой территории по адресу: п. ст. Громово, ул. Строителей, д.8 | МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2016 | 180,0 |   | 144,0 | 36,0 |  |  | 0503 | 244 |
|  | Обустройство общественного колодца в п.Портовое | МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2016 | 70,0 |  | 56,0 | 14,0 |  |  | 0502 | 244 |
|  | Установка детского игрового оборудования в п.Яблоновка, п.Портовое, п.Владимировкап.Красноармейское | МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2016 | 500,0 |  | 400,0 | 100,0 |  |  | 0503 | 244 |
|  | Ограждение детского городка в п.Красноармейское | МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2016 | 100,0 |  | 80,0 | 20,0 |  |  | 0503 | 244 |
|  | Уличное освещение по ул.Новоселов в п.Громово | МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2016 | 300,0 |  | 240,0 | 60,0 |  |  | 0503 | 244 |

|  |
| --- |
| **План мероприятий ("Дорожная карта")****Администрации муниципального образования Громовское сельское поселение Ленинградской области****по реализации Областного закона от 14 декабря 2012 года № 95****"О содействии развития на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления».** |
|  |
|  | 1. **Общее описание "дорожной карты"**
 |
|  |  Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансируемых с привлечением субсидий за счет средств бюджета Ленинградской области. |
|  |  Целями "дорожной карты" являются:  |
|  | - Создание благоприятных условий для проживания в сельской местности; |
|  | - Активизация местного населения в решении вопросов местного значения.  |
|  | 1. **Формирование муниципальной программы**
 |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
|
| 1 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия долгосрочной целевой программы. | В срок до конца 2015 года. | Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |
| 2 | Подготовка сметной документации на объекты, включенные в заявки. | В срок до конца 2015 года. | Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Распоряжение Администрации МО Громовское сельское поселение, утверждающей документацию на объекты. |
| **II** | **Контроль за реализацией муниципальной программы,****финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств бюджета Ленинградской области.** |
| 1 | Заключение Соглашения с комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской областина предоставление субсидий в 2015 году за счет средств областного бюджета. | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградской области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ. |
| 2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоению объемов по Соглашению с комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. |  Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. |
| 3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен.области по распределению субсидий. | Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |
| **III** | **Реализация муниципальных программ,****финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств бюджета Ленинградской области.** |
| 1. | **План мероприятий** |
| № п/п | Мероприятие | Территориальная принадлежность (муниципальное образование) | Срок финансирования мероприятия, год |
| 1 | Обустройство пожарного водоема в п.Яблоновка | МО Громовское сельское поселениеМО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2015 год |
| 2 | Обустройство пожарного водоема в п.Славянка | МО Громовское сельское поселениеМО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2016 год |
| 3 | Обустройство подъезда к пожарному водоему в п. Красноармейское  | МО Громовское сельское поселениеМО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2016 год |
| 4 | Установка пожарного крана в п.Владимировка | МО Громовское сельское поселениеМО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2015год |
| 5 | Ограждение придомовой территории по адресу: п. ст. Громово, ул. Строителей, д.10 | МО Громовское сельское поселениеМО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2015год |
| 6 | Обустройство общественного колодца в п.Красноармейское | МО Громовское сельское поселениеМО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2015год |
| 7 | Обустройство общественного колодца в п.Приладожское | МО Громовское сельское поселениеМО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2015год |
| 8 | Ограждение детского городка в п.Портовое | МО Громовское сельское поселениеМО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2015 год |
| 9 | Установка детского игрового оборудования в п.ст.Громово | МО Громовское сельское поселениеМО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2015 год |
| 10 | Обустройство пешеходных дорожек в п.Владимировка | МО Громовское сельское поселениеМО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2015 год |
| 11 | Ограждение придомовой территории по адресу: п. ст. Громово, ул. Строителей, д.8 | МО Громовское сельское поселениеМО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2016 год |
| 12 | Обустройство общественного колодца в п.Портовое | МО Громовское сельское поселениеМО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2016 год |
| 13 | Установка детского игрового оборудования в п.Яблоновка, п.Портовое, п.Владимировкап.Красноармейское | МО Громовское сельское поселениеМО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2016 год |
| 14 | Ограждение детского городка в п.Красноармейское | МО Громовское сельское поселениеМО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2016 год |
| 15 | Уличное освещение по ул.Новоселов в п.Громово | МО Громовское сельское поселениеМО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2016 год |
| **IY** | **Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока.** |
| 1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Эксплуатирующая организация объекта. | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация  | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика. |

Администрация МО Громовское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

Глава администрации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Л.Ф. Иванова/

М.П.